О подготовке к введению

федерального государственного

образовательного стандарта

начального общего образования

Во исполнении приказа Министерства образования Пермского края от 21.05.2010 № 169 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и в целях эффективной организации деятельности образовательных учреждений по подготовке к введению федерального образовательного стандарта начального общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Кишертском муниципальном районе (далее – ФГОС НОО)

3.   Назначить муниципальным координатором по подготовке к введению ФГОС НОО в районе Юркину О.И., начальника отдела образования управления муниципальными учреждениями Кишертского муниципального района.

4. Районному  информационно-методическому центру (С.Н.Шуваева) обеспечить  методическое  сопровождение подготовки к   введению ФГОС НОО.

5.  Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:

5.1. Ознакомить педагогических работников с содержанием федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в срок до 13 декабря 2010 года.

5.2. Разработать план мероприятий образовательного учреждения по введению ФГОС НОО в срок до 01 января 2011 года.

25.3. Разработать основную образовательную программу начального общего образования образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС НОО в срок до 20 марта 2011 года.

5.4. Предусмотреть учебное, кадровое, материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УМУ                                                         Л.А.Мартыновских

Приложение

к приказу УМУ от 08.12.2010 № 226

План мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Кишертском муниципальном районе

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечение ФГОС | Разработка и утверждение районного плана-графика введения ФГОС НОО. | декабрь, 2010г. | Отдел образования | Приказ УМУ |
|  | Разработка Положения о районном Совете по подготовке к введению ФГОС общего образования. | Декабрь, 2010 г. | РИМЦ. | Положение о районном совете по подготовке к введению ФГОС |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях района. | Декабрь 2010 г. | Руководители ОУ | Презентация Планов-графиков введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении на заседании районного совета |
|  | Доведение до ОУ методических рекомендаций ПКИПКРО по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования с учетом региональных особенностей | Декабрь, 2010 г. | РИМЦ | Наличие Методических рекомендаций по разработке примерной основной образовательной программы начального общего образования в каждом ОУ |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения | Февраль 2011 г. | Общеобразовательные учреждения | Защита основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения на заседании районного совета и ее утверждение руководителями ОУ |
|  | Осуществление методического сопровождения при разработке образовательной программы. | Январь 2011 г. | РИМЦ | Консультации, собеседования |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). | В течение 2010-2011 учебного года | Общеобразовательные учреждения | Пакет локальных актов в каждом ОУ |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | Февраль 2011 г. | Общеобразовательные учреждения | Приказы руководителей ОУ об утверждении списков УМК (начальная школа), используемых в общеобразовательном учреждении. |
|  | Разработка и утверждение учебных планов 1 классов | Март 2011 г. | Общеобразовательные учреждения | Презентация учебных планов ОУ на заседании районного совета |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Март 2011 г. | Общеобразовательные учреждения | Утверждение пакета локальных актов общеобразовательного учреждения |
| Организационно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Создание на сайте РИМЦ раздела «Введение ФГОС». | Ноябрь 2010г. | РИМЦ | Наличие раздела «Введение ФГОС» на сайте РИМЦ |
|  | Заседание районного Совета по вопросам подготовки к введению ФГОС | 1раз в месяц | Юркина О.И. | Протоколы заседаний |
|  | Семинар для зам.директоров по воспитательной работе по теме: «Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» | Январь 2011 г. | РИМЦ | Наличие в ОУ программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |
|  | Проведение районной практической конференции по проблемам и результатам подготовки общеобразовательных учреждений к введению ФГОС | Апрель 2011 г. | районный совет РИМЦ | Готовность образовательных учреждения к введению ФГОС |
|  | Семинар для учителей начальных классов по теме: «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования» | Март 2011 г. | РИМЦ | Проведение семинара |
|  | Проведение экспертизы основных образовательных программ ОУ района (по графику) | Март – апрель 2011 г. | районный совет |  |
|  | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайтах ОУ, в СМИ, издание методических рекомендаций, буклетов, листовок | 2010-2011 гг. | Образовательные учреждения, РИМЦ | Информирование родительской и педагогической общественности о ходе подготовки к введению ФГОС |
|  | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе и промежуточных результатах введения ФГОС НОО через: - сайты ОУ -совещания руководителей ОУ -публикации материалов в газете «Сылвенские зори» (статья об актуальности Стандарта, его целях и задачах) | 2010-2011 гг. Январь, июнь 2011 г. Декабрь 2010г. | Образовательные учреждения, районный совет РИМЦ | Публикации материалов о введении ФГОС на сайтах ОУ, в районной газете; выступления на совещаниях |
|  | Организация мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС | Март,2011 г. | Муниципалитет, общеобразовательные учреждения | Разработка индикаторов и критериев готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС (форм отчетности). Выявление динамики. Принятие решений. |
|  | Доведение до ОУ методических рекомендаций ПКИПКРО по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС НОО и учет внеучебных достижений учащихся. | Март, 2011 г. | РИМЦ | Наличие методических рекомендаций в каждом ОУ |
|  | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Апрель-август 2011 года | Общеобразовательные учреждения, районный совет | Презентация учебного плана и программы внеурочной занятости учащихся начальных классов (1-е классы) на заседании районного совета |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Август,2011г. | Общеобразовательные учреждения, РИМЦ | План методической работы |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |
|  | Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2011 году | Январь, 2011г. | ОУ, РИМЦ | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации руководящих работников и учителей начальных классов школ района в связи с введением ФГОС. | Декабрь, 2010 г. | Общеобразовательные учреждения, РИМЦ | Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. |
|  | Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. | Декабрь, 2010 г. | Общеобразовательные учреждения | Утверждение плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Январь 2011 г. | Общеобразовательные учреждения, Отдел образования | Утверждение должностных инструкций работников образовательного учреждения. |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС |
|  | Создание в ОУ материально-технических условий для введения ФГОС в соответствии с Требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности младших школьников (см. Методические рекомендации по созданию условий для перехода нач. звена ОУ на работу по ФГОС второго поколения). | Декабрь 2010г- август 2011 г. | Руководители ОУ, Отдел по образованию | Создание оптимальных учебно-материальных условий для реализации общеобразовательных программ |
|  | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. | Август 2011 г. | Отдел образования | Аналитическая справка на основе отчетов из ОУ |

# Text boxes

226

08.12.2010

№

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

АДМИНИСТРАЦИИ КИШЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З